# Archivering Werving

Jaar:	24/25	Indiener: 	Minqiu Korevaar

Bijlage(n)?	Nee	Commissie:	WPC

Eerder behandeld? 	Ja, 2024

# Samenvatting

Dit jaar heeft de FPC/Promotie van 24/25 zich ingezet om zo veel mogelijk nieuwe kandidaten voor de raad 25/26 te vinden. Ook dit jaar bleek het weer moeilijk om een complete raad te krijgen. Beide studentenpartijen hadden weinig aanmeldingen. De FPC heeft door middel van verschillende platformen en verschillende strategieën geprobeerd om meer kandidaten te werven.

De strikte deadline voor partijen om hun kandidatenlijst in te leveren was dit jaar 9-16 Mei. Maak dus een goede concrete planning zodat alles in maart gedaan is. Het volgende is een lijst met zaken die door ons zijn geregeld:

- Wervingsevenement (Actie Rad)

Mensen zijn snel weg bij een evenement waar ze makkelijk iets kunnen krijgen, bij iets zoals de wafels van de nje moeten ze langer blijven om hun wafel te versieren en heb je dus langer om te kletsen. Houd mensen lekker lang bij je evenement.

- Collegepraatjes

Dit jaar alleen gekozen voor mail naar hoofddocenten om onze slides toe te voegen.

- Wervingposters opgehangen

We hebben 2 passen aan printtegoed opgemaakt aan posters. (Ongeveer 110) en deze hebben we door heel Science Park verspreid.

- Filmpje gemaakt en die op social media, de mediawall en lab42 gezet.

- Mail to all, naast de NJE mail to all hebben we ook recht op een mail naar alle studenten. Doe dit dus.

- To Dah Loo stukje

- Canvas notificatie voor alle studenten, dit is ook toegezegd dus maak hier gebruik van

- Er was naar alle OC leden op canvas ook een bericht gestuurd

- Promotie bij studieverenigingen, door middel van tekstjes en repost van onze socials

| Actie | Doen of niet doen? | Wie | Wanneer | Progress |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wervingsactie RAD |  | Mitch Meerdere dagen kleine hoofdprijzen Andere prijzen merch en snacks Eerst quizvraag: Welke partijen doen mee Als goed→Draaien aan rad | 20/21 maart | Not Started |
| Collegepraatjes |  | Minqiu | Mail docenten eind februari Of alleen meest kansrijke studies (biologie, scheikunde, AI, FPS) | Not Started |
| Wervingsposter |  | Salma | poster af eind maart | Not Started |
| Social media posts |  | Salma Laten delen door uva socials | posten in 1 of 2 weken voor campagne begint (ook in maart) | Not Started |
| Social media campaign/video for mediawall incl videos day in a life etc. | - Uva sciences vb | Promo comm |  | Not Started |
| Mail to all (Mawgiosa) |  | Minqiu | Zodra we weten wanneer mensen zich verkiesbaar kunnen stellen | Not Started |
| To dah loo |  | Zazi Over 3 weken (18 feb) TDL af voor Maart | in to dah loo van maart (verkiesbaar stellen) en april (stemmen) Linken naar iets wellicht naar onze website met qr en wij updaten | Not Started |
| Canvas notification all students (Verkiesbaar stellen op canvas wellicht, stemmen niet) | - https://student.uva.nl/artikelen/2023-zo-kom-je-in-de-fsr-2023-2024 | Minqiu Canvas not is kort stel je verkiesbaar voor fsr klik hier om te zien wat beetkent. Op studentuva artikel op basis van mail to all. Zakelijk, maar ook leuk wrm in fsr Extra artikel kan bv zijn 3-5 raadsleden dit heb ik van fsr geleerd en dit is waarom ik het leuk vind. | Eind maart laten verzenden - Leuke waarom zou je in FSR gaan + interview - Stelverkiesbaar - Ga stemmen | Not Started |
| Canvas notification OC students |  | Minqiu | Eind maart laten verzenden | Not Started |
| Promo text/poster for BVO/Studieverenigingen om te delen + Narrow casten |  | Salma - Fay? | Bespreken en sturen in BVO van maart | Not Started |
| FSR website tekst toevoegen |  | Minqiu | Tussen wie zijn wie website: binnenkort zijn verkiezingen lees hier waarom jij de raad kan joinen.. | Not Started |

# Tijdlijn van wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan

FEBRUARI

Collegepraatjes (week 6 t/m 8? - 3 feb tot 21 feb)

Studieverenigingen (week 7 - 10 feb)

In week 7 is gevraagd of de studieverenigingen een promotie stukje wilde delen. Wij hebben de studieverenigingen benaderd, omdat deze leden meestal meer geïnteresseerd zijn om de raad te betreden. Daarnaast hebben de studieverenigingen een ander bereik en ook nog eens vaak een groter bereik dan de huidige raad heeft.

MAART

Mail to all (week 10 - 3 maart)

Ook dit jaar is er gekozen om weer een mail to all te schrijven. Allereerst is er overleg geweest met Communicatie. Uit deze mail for all kwam vooral naar voren wat onze overwegingen waren om bij de raad te gaan en wat wij van ons raadsjaar geleerd hebben. Ook werden veel voordelen benoemd, zoals werken met studenten samen, het ontvangen van een vergoeding en af en toe borrelen met je collega’s. Door de mail to all, is geprobeerd om sommige zorgen van studenten weg te nemen. Door de uitgebreide mail met veel informatie, hoopten wij veel studenten te werven. De mail to all is zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven en verstuurd naar bachelor- en masterstudenten.

Actie RAD (week 12 - 19/20 maart)

Om aandacht te vragen voor de werving is het handig om een evenement te houden rond eind maart, aangezien de lijst in begin april moet worden ingeleverd.

Voor deze actie hebben wij gekozen om een rad van fortuin in de centrale hal neer te zetten. Dit hebben we dinsdag 21 maart en de dag daarna gedaan. Het rad hebben we geleend van NSA/ACD, niet naar via gaan hiervoor. Op het rad staan plaatjes van allerlei prijzen die gewonnen konden worden door studenten. Het prijslijstje bestond uit allerlei spullen zoals: condooms, stressballen, totebags, propellorpetten, opblaasgiraffen, microfoons en een heleboel snacks/drinken. Ook hebben we 2 speakers gekocht als hoofdprijzen, maar deze waren erg snel weg (binnen een uur op de eerste dag). Er kan dus gekeken worden of dit beter/anders kan worden gedaan. Mensen lopen met of zonder hoofdprijs er wel op af om gewoon aan het rad te draaien.

Wervingsfilmpjes & Vlogs - Media campaign

Doordat er dit jaar geen fysieke promotie plaats kon vinden in de hal van Science Park, heeft de raad ervoor gekozen om een wervingsfilmpje te maken en ook om vlogs te maken. In het korte filmpje ‘Kom in de raad’ is uitgelegd wat wij doen als raad. Ook zijn er vlogs gemaakt, die via social media zijn gedeeld. Er zijn drie vlogs gemaakt: Manish vanuit DB, Jellema vanuit FPC, Fijke vanuit ORC. Manish heeft verteld over het dagelijks bestuur en welke taken hierbij komen kijken. Jellema en Fijke hebben verteld wat hun commissie inhoudt en wat hun dagelijkse taken zijn als commissie hoofd of algemeen lid. Deze vlogs waren voornamelijk bedoeld om studenten in te lichten van de taken van de raad.

BVO (week 13 - 24 maart)

Middels de BVO-mailing list is er gevraagd aan de diverse studieverenigingen om de post van de raad te verspreiden onder hun leden. De raad heeft hiervoor een zowel Nederlandstalig als Engelstalig stukje gestuurd, waarin staat wat de raad zo al doet en wat de raad zoal volgend jaar zou betekenen voor een student. De voordelen zijn belicht.

DT benaderen - Canvas notificatie

Tijdens een BO is er gesproken met het DT over de situatie zoals deze zich voordoet op dit moment. Er is besloten een canvas notificatie te laten versturen met de oproep aan studenten om zich aan te melden voor het volgend raadsjaar. Zoals het er nu naar uitziet, is dit het effectiefst geweest. De notificatie was ondertekend door het DT.

Promotie op social media

Instagram posts (week 5 t/m 8)

Dit jaar is er gekozen om de social media extra te benutten. De FPC heeft de instagram beheert en consistent één keer per week een instagram post gedaan. Het aantal volgers staat nu op xxx. In de maand februari zijn er posts geweest over stukjes van de ORC en FPC. Hierin werd kort uitgelegd wat de commissies doen. Daarnaast hebben wij ook de story gebruikt om aan studenten te vragen of zij graag een klachtenloket zouden willen hebben. Door het gebruik te maken van de poll, hoopte wij studenten meer te betrekken.

Daarnaast heeft de raad 24/25 besloten dat wij een extra post wilde maken om mensen uit te nodigen om een PV bij te wonen.

Instagram posts (week 9 t/m 13)

De instagram posts in deze weken bestonden voornamelijk uit het wervingsfilmpje en de vlogs. Daarnaast hebben wij de studentenpartijen een kans geboden voor werving op ons kanaal. Hier hebben zij kunnen uitleggen waar hun partij voor staat. Ook is er gebruik gemaakt om op een ludieke wijze de prestatiebeurs te belichten. Het effect van deze individuele post was ook nagenoeg nul. Ook is er aandacht geweest voor het twijfelaarsevenement. In week 15 is er ook een post geweest vanuit de instagram accounts van de faculteit.

# Doelen die we wilden bereiken

De laatste jaren is een trend te zien dat het aantal kandidaten daalt. Daarom was het doel van dit jaar om zo veel mogelijk nieuwe kandidaten te werven voor de raad van 25/26.

# Verbeterpunten

# Punten die volgend jaar gaan spelen

- Er moeten nieuwe raadsleden gezocht worden voor 25/26.

# Advies voor de komende raad

- Begin super duper vroeg (hele jaar het liefst)

- Doe niet zomaar een interesse middag, hier komt niemand op af

- Gebruik de voordelen van raadslid zijn (koffiepas, bestuursbeurs, aanbevelingsbrief van de decaan). Hier mag je echt mee promoten overal